**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01 июля 2019 года № 112

д. Зорино-Быково

О плане основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года, руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 26 законом Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст. 6 Устава Усть-Балейского муниципального образования, постановлением Мэра Иркутского района от 30.05.2019 г. за № 266 «О плане основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года», администрация Усть-Балейского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить календарный план основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года на территории Усть-Балейского муниципального образования (Приложение № 1).

 2 . Утвердить состав Рабочей группы при администрации Усть-Балейского муниципального образования по подготовке, по оказанию содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года ( приложение № 2).

 3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского

муниципального образования В.В. Тирских

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Балейского муниципального образования

от 01 июля 2019 года № 112

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года на территории Усть-Балейского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятий | СрокИсполнения | Исполнители |
| 1 | Формирование рабочей группыпо подготовке и проведению выборов 08.09.2019 года на территории Усть-Балейского МО | август 2019 года | Барсукова Н.А. |
| 2 | Заседание рабочей группы | по необходимости | Барсукова Н.А. |
| 3 | Обеспечение наружной рекламы о выборах 08.09.2019 г. (магазины, клубы, ФАПы, стенды в местах агитации) | август 2018 года | Барсукова Н.А. |
| 4 | Организация разъяснительной работы о проведении выборов среди населения | Весь период | Барсукова Н.А. |
| 5 | Отработка списков избирателей | Постоянно | Барсукова Н.А. |
| 6 | Выделение специальных мест для размещения материалов о выборах на территории каждого избирательного участка  | В соответствии с законодательством | Бутырский А.А. |
| 7 | Предоставление на безвозмездной основе необходимые помещения для избирательных комиссий | Весь период | АдминистрацияПоселения |
| 8 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 08.09.2019 г.  | Весь период | АдминистрацияПоселения |
| 9 | Обеспечить уборку территории Усть-Балейского МО, путей прилегающих к избирательным участкам | Весь период | Зверева Ю.И. |

Глава Усть-Балейского

муниципального образования В.В. Тирских

 Приложение № 2

к постановлению администрации

Усть-Балейского муниципального образования

от 01 июля 2019 года № 112

**Состав**

**Рабочей группы при администрации Усть-Балейского муниципального образования по подготовке, по оказанию содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва**

**8 сентября 2019 года на территории Усть-Балейского муниципального образования**

Председатель рабочей группы

Тирских В.В. - Глава администрации Усть-Балейского муниципального образования

Секретарь рабочей группы

Бутырский А.А. – ведущий специалист по общим вопросам Усть-Балейского муниципального образования

Члены рабочей группы

Барсукова Н.А.– ведущий специалист администрации Усть-Балейского муниципального образования

Пахалуева Н.С. – начальник финансово-экономического отдела администрации

Глава Усть-Балейского

муниципального образования В.В. Тирских